## changelog
Historique du document

## Planning global V1.0
PLANNING PROJET E-COMMERCE
|  |  | JUILLET | [5 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE
|  |  | S01 | [5 empty] | S02 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07
Phase | Sous phase | Etudiant en charge de la tâche | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Phase 6: INITIATION | Confirmation du cahier de charge | YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: 26
Phase 1: INITIATION | Définition des objectifs | YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: 26
| Définition des stratégies de déploiement | YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: 26
| Definition du programme et calendrier pour les livrables | ADABOUNOU Vincent, YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: 26; 30
| Definition des rôles et responsabilité | ADABOUNOU Vincent, YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: 26; 29
Phase 2 :CONCEPTION | Analyse fonctionnelle | ADABOUNOU Vincent, YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: 27 to 28
Phase 2 :CONCEPTION | Design technique des composants | ADABOUNOU Vincent, KONDO-KAKOU Renauld | bar: AOUT S19 4
Phase 2 :CONCEPTION | Analyse des données sources | AGBAKU Kofi Edem, YARA Mendi | bar: AOUT S19 4
Phase 2 :CONCEPTION | Analyse des états | KONDO-KAKOU Renauld | bar: AOUT S22 7
Phase 2 :CONCEPTION | Modélisation de la base de données | ADABOUNOU Vincent, AGBAKU Kofi Edem | bar: AOUT S03 9
Phase 2 :CONCEPTION | Définir les scenarios de test | YARA Mendi | bar: AOUT S22 7
Phase 3 : IMPLEMENTATION | Installation des environnements et outils de développement | ADABOUNOU Vincent, AGBAKU Kofi Edem | bar: AOUT S03 12
| Mise en place de l’intégration continue | AGBAKU Kofi Edem | bar: AOUT S03 17
| Développement et tests unitaires | ADABOUNOU Vincent | bar: AOUT S03 17
| Configuration | ADABOUNOU Vincent | bar: AOUT S03 21
| Démonstration des prototypes | KONDO-KAKOU Renauld, YARA Mendi | bar: AOUT S03 11
Phase 4 : VALIDATION | Test itératifs | YARA Mendi | bar: AOUT S03 11
Phase 6: Test | Test complet d’intégration de tous les composants | ADABOUNOU Vincent | bar: AOUT S03 25
Phase 7: Installation | Test de performance | KONDO-KAKOU Renauld | bar: AOUT S03 20
Phase 6: DEPLOIEMENT | Installation de la solution complète en production | AGBAKU Kofi Edem | bar: AOUT S03 17
Phase 7: Installation | Formation du personnel | ADABOUNOU Vincent, YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: AOUT S03 31
Phase 6: Test | Support technique | KONDO-KAKOU Renauld | bar: AOUT S03 26
Phase 7: Installation | Mise en production de l'application | ADABOUNOU Vincent, YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: AOUT S03 10
Phase 6: Test | Dans cette phase, vous allez remettre le programme a une équipe de test qui aurait été définie dans la phase 1 pour qu’elle effectue les tests exhaustifs en fonction des scenarios décrits dans la phase 4 | bar: AOUT S03 14
Phase 7: Installation | Mise en production de l'application | ADABOUNOU Vincent, YARA Mendi, KONDO-KAKOU Renauld, AGBAKU Kofi Edem | bar: AOUT S03 14
Légende
Activités effectuées dans les locaux de IIT
Activités effectuées hors de IIT
Livraison des livrables
Validation des livrables par l'ingénieur en charge
Deadline

## Planning Entretiens V1.1
Responsable | Fonction | Date | Heure | Durée | Statut
Entretien NOK
Entretien POK
Entretien effectué

## Documents demandés V1.0
Document | Responsable | Statut | Commentaires

## Suivi des actions V1.1
Description | Resp | Date | Statut | Commentaire
Statut : F = Fermée / Terminée ; O = Ouverte / En attente ; E = Engagée / En cours ; A = Abandonnée ; R = Reportée

## Suivi des livrables V1.0
Livrable | Validation | Réf. | Version | Livraison # | Date d'envoi | Date de retour | Retour client | Commentaires